## 后台
模块 |  | 工时{页面+后台开发} | 备注 | 完成时间 | 总计工时： | 14.5
通用 | 数据库设计/创建数据库，表结构设计 | 1.5 |  | 2015-08-12 11:35
| 程序架构设计搭建 | 2.5 |  | 2015-08-12 17:58
| 管理员系统登录 |  |  | 2015-08-12 17:58
经销商管理 | 添加一个经销商{分配登录名及密码} | 3 | 1.经销商列表分页查询，2.添加一个经销商，2.修改一个经销商，4.删除一个经销商，5.显示页面+后台代码编写 | 2015-09-30 17:11
| 经销商列表 分页查询 |  |  | 2015-09-28 10:24
| 修改 |  |  | 2015-09-30 17:11
| 删除 |  |  | 2015-09-29 10:24
积分管理 | 查询积分列表 | 1.5 | 查询用户列表 操作积分 | 2015-09-28 10:24
| 增加一条记录{增加和减少积分} |  |  | 2015-09-30 18:35
活动管理 | 新增一个活动{标题、文字、图片} | 1.5
修改一个活动
| 开始、结束一个活动{添加即开始， 到时间自动停止} | 0.5
| 查看活动详情（含点赞账户列表） | 1
| 查看活动列表 | 0.5 |  | 2015-10-08 18:21
授权管理 | 增加一条将商品卖给经销商记录{记录录入日期、编码、授权经销商} | 2 |  | 2015-10-12 17:30
| 删除一条记录 |  |  | 2015-10-12 17:30
| 查看授权列表 |  |  | 2015-10-12 17:30
| 修改销售记录 | 0.5 |  | 2015-10-14 16:09

## 前台
模块 |  | 工时{页面+后台开发} | 总计天数： | 0
我的积分 | 登录
显示代理商帐号的积分 即该用户的账号信息
防伪查询 | 查询某个编号的商品来自哪个经销商售
活动 | 查看多个活动的列表
查看某个活动详情{微信登录系统}
插入一条点赞记录{并相应减少对应经销商的积分}